## Slide 1
Cálculo de Costos del Software
Planificación y Estimación · Organízate
1
1 de 9
Resumen y mapa conceptual aplicado a “Organízate”
⊙
Estimar costos significa convertir alcance y funcionalidad en esfuerzo, tiempo, personas y dinero.
⊙
La factibilidad depende de restricciones organizativas, económicas, técnicas y de calendario.
Alcance → Tamaño → Esfuerzo → Tiempo y recursos → Costo total
Notes: [Sources]
- Presentación: 08. Estimacion de tiempo y esfuerzo.Resumen.pptx.
- Proyecto local Organízate: README.md, rutas/controladores, migraciones, pruebas, docker-compose.yml, frontend/package.json y backend/composer.json.

## Slide 2
Mapa del Proceso de Estimación
Planificación y Estimación · Organízate
2
2 de 9
1. Alcance
Actores, casos de uso y requisitos
↓
2. Tamaño
PCU sin ajustar
↓
3. Ajuste
Complejidad técnica y ambiente
↓
4. Esfuerzo
PCUA × factor de conversión
↓
5. Plan
Distribución, personas y duración
↓
6. Costo
Tarifas + indirectos + riesgos
Notes: [Sources]
- Presentación: 08. Estimacion de tiempo y esfuerzo.Resumen.pptx.
- Proyecto local Organízate: README.md, rutas/controladores, migraciones, pruebas, docker-compose.yml, frontend/package.json y backend/composer.json.

## Slide 3
Métodos y Variables que se Estiman
Planificación y Estimación · Organízate
3
3 de 9
Enfoque | Punto de partida | Uso
COCOMO / Putnam | Tamaño en líneas de código | Esfuerzo, tiempo y costo
Puntos de Función | Transacciones y archivos | Funcionalidad independiente del lenguaje
Puntos de Casos de Uso | Actores, casos de uso y complejidad | Proyectos definidos mediante casos de uso
⊙
Variables: tamaño del software; esfuerzo en H/H, H/D o H/M; duración; cantidad de personas; costo.
⊙
Para “Organízate”, PCU es apropiado: existen tres roles, múltiples flujos funcionales y factores técnicos identificables.
Notes: [Sources]
- Presentación: 08. Estimacion de tiempo y esfuerzo.Resumen.pptx.
- Proyecto local Organízate: README.md, rutas/controladores, migraciones, pruebas, docker-compose.yml, frontend/package.json y backend/composer.json.

## Slide 4
Paso 1 · Puntos de Casos de Uso
Planificación y Estimación · Organízate
4
4 de 9
PCU = FPA + FPCU
Componente | Clasificación | Peso
Actor | Simple: API / sistema | 1
Actor | Medio: protocolo o texto | 2
Actor | Complejo: persona con interfaz gráfica | 3
Caso de uso | Simple: menos de 4 transacciones | 5
Caso de uso | Medio: de 4 a 7 transacciones | 10
Caso de uso | Complejo: más de 7 transacciones | 15
FPA suma actores ponderados; FPCU suma casos de uso ponderados.
Notes: [Sources]
- Presentación: 08. Estimacion de tiempo y esfuerzo.Resumen.pptx.
- Proyecto local Organízate: README.md, rutas/controladores, migraciones, pruebas, docker-compose.yml, frontend/package.json y backend/composer.json.

## Slide 5
Paso 2 · Ajustar por Tecnología y Ambiente
Planificación y Estimación · Organízate
5
5 de 9
PCUA = PCU × FCT × FA
Factor | Fórmula | Aspectos relacionados
FCT | 0.6 + 0.01 × Σ(peso × valor) | Distribución, rendimiento, reutilización, instalación, uso, portabilidad, cambio, concurrencia, seguridad, terceros y entrenamiento
FA | 1.4 − 0.03 × Σ(peso × valor) | Experiencia, capacidad del analista, motivación, estabilidad de requisitos, dedicación y dificultad del lenguaje
⊙
Cada factor se valora de 0 a 5 según su relevancia o condición en el proyecto.
⊙
En “Organízate” influyen seguridad por roles, API, Docker, PostgreSQL, facilidad de uso y experiencia con Laravel/JavaScript.
Notes: [Sources]
- Presentación: 08. Estimacion de tiempo y esfuerzo.Resumen.pptx.
- Proyecto local Organízate: README.md, rutas/controladores, migraciones, pruebas, docker-compose.yml, frontend/package.json y backend/composer.json.

## Slide 6
Paso 3 · Del PCUA al Esfuerzo
Planificación y Estimación · Organízate
6
6 de 9
Esfuerzo funcional (E) = PCUA × FC
Condición ambiental | Factor de conversión (FC)
Riesgo controlado: ≤ 2 factores desfavorables | 20 H/H por PCUA
Riesgo medio: 3 o 4 factores desfavorables | 28 H/H por PCUA
Riesgo alto: ≥ 5 factores desfavorables | Revisar el proyecto; existe posibilidad de fracaso
⊙
El esfuerzo PCU cubre la funcionalidad; después se agregan análisis, diseño, pruebas y otras actividades.
Notes: [Sources]
- Presentación: 08. Estimacion de tiempo y esfuerzo.Resumen.pptx.
- Proyecto local Organízate: README.md, rutas/controladores, migraciones, pruebas, docker-compose.yml, frontend/package.json y backend/composer.json.

## Slide 7
Distribución del Esfuerzo Total
Planificación y Estimación · Organízate
7
7 de 9
Actividad | Porcentaje | Aplicación en Organízate
Análisis | 10 % | Requisitos, roles, reglas y criterios de aceptación
Diseño | 20 % | Arquitectura, datos, API, seguridad, UX/UI
Implementación | 40 % | Frontend, Laravel, PostgreSQL e integración
Pruebas | 15 % | Unitarias, DOM, endpoints, flujos y regresión
Otras actividades | 15 % | Gestión, documentación, despliegue y coordinación
Si implementación = 40 %, entonces esfuerzo total = esfuerzo de implementación ÷ 0.40
Notes: [Sources]
- Presentación: 08. Estimacion de tiempo y esfuerzo.Resumen.pptx.
- Proyecto local Organízate: README.md, rutas/controladores, migraciones, pruebas, docker-compose.yml, frontend/package.json y backend/composer.json.

## Slide 8
Tiempo, Personas y Costo
Planificación y Estimación · Organízate
8
8 de 9
Indicador | Cálculo
Tiempo de desarrollo | TDES = esfuerzo total ÷ cantidad de personas
Tarifa horaria promedio | THP = salario promedio mensual ÷ 160
Costo por H/H | C = esfuerzo total en H/H × K × THP
Costo por H/M | C = esfuerzo total en H/M × K × salario promedio mensual
Costos indirectos | K entre 1.5 y 2.0, según la referencia
⊙
Agregar infraestructura, licencias, equipos, servidor, dominio, respaldos, energía, capacitación e impuestos.
⊙
Agregar contingencia por cambios de alcance, retrasos, seguridad, fallos técnicos y retrabajo.
Notes: [Sources]
- Presentación: 08. Estimacion de tiempo y esfuerzo.Resumen.pptx.
- Proyecto local Organízate: README.md, rutas/controladores, migraciones, pruebas, docker-compose.yml, frontend/package.json y backend/composer.json.

## Slide 9
Esquema Final del Presupuesto
Planificación y Estimación · Organízate
9
9 de 9
Diseño
Análisis + arquitectura + base de datos + UX/UI + documentación
Implementación
Frontend + backend + datos + autenticación + integración
Calidad
Pruebas + correcciones + revisión + retrabajo
Entrega
Docker/servidor + configuración + migración + manuales + capacitación
Ciclo de vida
Soporte + mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo
Costo total = costos directos + indirectos + contingencia + operación y mantenimiento
Notes: [Sources]
- Presentación: 08. Estimacion de tiempo y esfuerzo.Resumen.pptx.
- Proyecto local Organízate: README.md, rutas/controladores, migraciones, pruebas, docker-compose.yml, frontend/package.json y backend/composer.json.